واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر(عج)

برنامه عملیاتی 1403

| :G4 ارتقاء و توسعه آموزش فراگیران |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :S6استفاده از شیوه های نوین در حیطه آموزش و خدمت رسانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :A3پیگیری و نظارت بر انجام مطالعات پژوهشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پایش سه ماهه چهارم 1403 | پایش سه ماهه سوم 1403 | پایش سه ماهه دوم 1403 | پایش سه ماهه اول 1403 | روش پایش | تخصیص بودجه | زمان پایان | زمان شروع | مسئول اجرا/ پیگیری | فعالیت ها | هدف |
|  |  |  |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 | کارشناس واحد | نیاز سنجی در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی و ارزیابی و تجزیه تحلیل چک لیست ها | توانمند سازی اعضای هیات علمی بالین و فراگیران |
| 6 | 2 | 1 | 1 | مستندات | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه | 1403/12/28 | 1403/1/15 | کارشناس واحد | تعداد کارگاه های برگزار شده توسط واحد |  |
| 8 | 7 | 10 | 6 | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 | کارشناس واحد | تعامل با گروه هیات علمی پایه و بالینی/ پرستاران شاغل در مرکز از نظر انجام طرح های پژوهشی / پایان نامه مشترک |  |
| --- | --- | -- | -- | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 | کارشناس واحد | تعامل با دانشکده های تابعه دانشگاه از نظر انجام طرح های پژوهشی مشترک |  |
| 20 | 25 | 18 | 12 | مستندات | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه/ مرکز آموزشی درمانی | 1403/12/28 | 1403/1/15 | مشاوران/ کارشناس واحد | مشاوره حضوری و مجازی خدمات پژوهشی توسط متخصص آمار و اپیدمیولوژی از قبیل پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، سابمیت مقالات و .. |  |

| --- | --- |  | ---- | --- |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 |  | کارشناس واحد |  | برگزاری همایش و سمینار با همکاری واحد |  | برنامه ارتقاء تعداد مقالات اعضای هیات علمی و فراگیران |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 |  | 1 | 1 |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 |  | کارشناس پایگاه |  | اطلاع رسانی کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس های پژوهشی به اعضای هیئت علمی |  |  |  |
|  | -  |  |  |  |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 |  | کارشناس پایگاه |  | تکمیل و بروز رسانی محتوای وب سایت واحد |  |  |  |
|  | -  |  |  |  |  | مستندات | - | آخر مرداد ماه | 1403/1/15 |  | معاون آموزشی و پژوهشی مرکز/کارشناس پایگاه |  | بازبینی اولویت های تحقیقاتی سال1403 از طریق ارسال نامه به مدیران گروههای آموزشی |  |  |  |
| 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 |  | کارشناس پایگاه |  | برگزاری جلسات شورای پژوهشی 1بار در ماه |  |  |  |
| ---- | --- |  | ---- | --- |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 |  | کارشناس پایگاه |  | بانک داده |  |  |  |
| 25 | 20 |  | 17 | 19 |  | مستندات | - | آخر مرداد ماه | 1403/1/15 |  | معاون آموزشی و پژوهشی مرکز/ کارشناس پایگاه |  | صدور گواهی مشارکت اعضا در جلسات شورا و داوری های انجام شده توسط اعضای هیئت علمی در سال قبل |  |  |  |
| 20 | 17 |  | 14 | 23 |  | مستندات | - | 1403/12/28 | 1403/1/15 |  | کارشناس پایگاه |  | پیگیری و اطلاع رسانی ثبت اطلاعات پروپوزالهای فراگیران از قبیل رزیدنت و اینترن در سامانه سمات |  |  |  |
| میزان تحقق شاخص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص |  |  |
| سه ماهه چهارم |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه دوم |  |  | سه ماهه اول |  | مسئول پایش |  | میزان هدف |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30درصد |  | نسبت مقالات چاپ شده به کل طرحهای اتمام یافته |  |  |
| میزان تحقق شاخص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شاخص |  |  |
| شش ماهه دوم |  |  |  |  | شش ماهه اول |  |  |  |  | مسئول پایش |  | میزان هدف |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | افزایش 60 درصد |  | میزان تحقق اهداف اختصاصی واحد توسعه تحقیقات بالینی |  |  |